СОГЛАСОВАНО

Министр образования

Тверской области

______________Н.А.Сенникова

«____» _____________ 20_____ г.

Отчет

о реализации программы развития отрасли «Образование»

муниципального образования Фировский район Тверской области

на 2012 - 2014 годы

за 3 квартал 2012 года

| № п/п | Ключевые действия по выполнению мероприятий программы развития | Запланированный срок выполнения действия | Фактический срок выполнения действия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Проведение проверок образовательных учреждений (справки по итогам проверок): - МОУ «Заводская начальная школа-детский сад» (организация образовательного процесса); - МДОУ Фировский детский сад «Родничок» (повышение качества дошкольного образования); - МДОУ Новосельский детский сад «Колокольчик»; - МБДОУ детский сад «Ласточка» комбинированного вида (возвратный контроль по выполнению предложений комплексной проверки); - МБОУ Фировская СОШ (организация деятельности детского оздоровительного лагеря на базе школы); - МБОУ Новосельская ООШ (организация деятельности детского оздоровительного лагеря на базе школы); - МБОУ «Жуковская ООШ» (организация деятельности детского оздоровительного лагеря на базе школы); - МОУ «Заводская начальная школа-детский сад» (реализация образовательной программы) | 12 1 раз в месяц | 8 январь февраль февраль март июнь июнь июнь сентябрь |  |
| 2 | Оказание помощи образовательным учреждениям в устранении проблем, выявленных по результатам проверок: - МОУ «Заводская начальная школа-детский сад»; - МДОУ Фировский детский сад «Родничок»; - МДОУ Новосельский детский сад «Колокольчик»; - МБДОУ детский сад «Ласточка» комбинированного вида; - МБОУ Фировская СОШ; - МБОУ Новосельская ООШ; - МБОУ «Жуковская ООШ» - МОУ «Заводская начальная школа-детский сад» | 12 1 раз в месяц Руководству ОУ, педагогическим работникам | 8 январь февраль февраль март июнь июнь июнь сентябрь |  |
| 3 | Проведение социологических опросов по изучению удовлетворенности населения качеством предоставляемых образовательных услуг (аналитические материалы, анкеты) | декабрь, май 400 чел. | май 400 чел. |  |
| 4 | Формирование нормативных актов (внесение изменений в нормативные акты), регулирующих стимулирование руководителей ОУ в части достижения результатов инновационной деятельности | сентябрь | сентябрь Приказ о стимулирующих выплатах руководителям ОУ | от 15.09.2012г. № 102 «О стимулирующих выплатах руководителям ОУ» |
| 5 | Разработка и утверждение плана мероприятий на текущий год по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» | 1 февраль | 1 февраль Приказ по отделу образования | от 15.02.2012 № 15 «Об утверждении плана мероприятий на 2012 год по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» |
| 6 | Разработка и утверждение плана мероприятий на текущий год по реализации Комплекса мер по модернизации общего образования Тверской области | 1 январь | 1 январь Приказ по отделу образования | от 30.01.2012 № 11 «Об утверждении плана мероприятий на 2012 год по реализации Комплекса мер по модернизации общего образования Тверской области» |
| 7 | Разработка и утверждение муниципальной нормативной базы, обеспечивающей взаимодействие ОУ по предоставлению профильного обучения обучающимся общеобразовательных учреждений муниципального образования | сентябрь Положение о сетевом взаимодействии ОУ по предоставлению профильного обучения. | сентябрь Внесение изменений |  |
| 8 | Заключение договоров с автотранспортными организациями, формирование расписаний движения школьного автотранспорта, плана обеспечения безопасных перевозок учащихся | Договоров – 4 (январь), расписаний – 16 (август), планов обеспечения безопасных перевозок – 4 (август) | договоров – 4 (январь), расписаний – 16 (август), планов обеспечения безопасных перевозок – 4 (август) |  |
| 9 | Направление заявки на повышение квалификации руководителей (по специальности «Менеджер») и педагогических работников | сентябрь – 5 чел. | сентябрь – 3 чел. |  |
| 10 | Формирование планов работы базовых школ как методических, ресурсных, социокультурных центров | август 2 плана | август 2 плана |  |
| 11 | Проведение семинаров по апробации нового порядка аттестации педагогических кадров | апрель 1 семинар | апрель 1 семинар |  |
| 12 | Утверждение плана (разделов плана) развития образовательной сети (включая дошкольный уровень, уровень дополнительного образования), информатизации, обеспечения безопасности образовательного процесса, в том числе перспективного плана обновления материально-технической базы объектов образования | март Постановление Администрации района | март Постановление Администрации района июнь Постановление Администрации района | от 02.04.2012 № 44 «Об утверждении программы развития муниципальной системы образования Фировского района на 2012-2014 годы» от 19.06.2012 № 87 «Об утверждении сети образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования на 2012-2013 учебный год и мерах по их подготовке к новому учебному году» |
| 13 | Размещение в открытом доступе информации о реализации плана (разделов плана) развития муниципальной образовательной сети (включая дошкольный уровень), информатизации, обеспечения безопасности образовательного процесса, в том числе перспективного плана обновления материально-технической базы объектов образования | cентябрь Сайт отдела образования http/ronofirovo.ru/ | cентябрь Сайт отдела образования http/ronofirovo.ru/ |  |
| 14 | Утверждение плана мероприятий по обеспечению организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | апрель Постановление Администрации района | апрель Постановление Администрации района | от 02.05.2012 № 61 «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Фировского района в 2012 году» |
| 15 | Размещение в открытом доступе информации о реализации плана мероприятий по обеспечению организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | сентябрь Сайт отдела образования http/ronofirovo.ru/ | сентябрь Сайт отдела образования http/ronofirovo.ru/ |  |
| 16 | Проведение мониторинга состояния здоровья детей | февраль | февраль |  |
| 17 | Введение 3-го часа физической культуры в учебные планы МОУ | сентябрь 7 МОУ | сентябрь 7 МОУ |  |
| 18 | Разработка и утверждение плана спортивно-массовых мероприятий школьников | сентябрь 1 план Приказ | сентябрь 1 план Приказ | от 30.09.2012г. № 105 «Об утверждении плана спортивно-массовых мероприятий школьников» |
| 19 | Разработка плана мероприятий, конкурсов, олимпиад на муниципальном уровне | сентябрь 1 план | сентябрь 1 план |  |
| 20 | Разработка плана мероприятий, посвященных Дню Победы | сентябрь 1 план | сентябрь 1 план |  |
| 21 | Разработка плана мероприятий по реализации Федерального закона 83-ФЗ от 08.05.2010, издание нормативных правовых актов | январь 1 план | январь 1 план |  |
| 22 | Размещение публичного доклада о результатах деятельности муниципальной системы образования в открытом доступе | сентябрь Сайт отдела образования http/ronofirovo.ru/ | сентябрь Сайт отдела образования http/ronofirovo.ru/ |  |
| 23 | Обновление информации на сайте МО не реже 1 раза в 2 недели | да | да |  |
| 24 | Издание нормативного акта о создании и деятельности органа(ов) управления, обеспечивающего демократический государственно-общественный характер управления образованием муниципального уровня | январь Постановление Администрации района | январь Постановление Администрации района | от 31.01.2007 № 28 «Об утверждении Положения о Совете по образованию Фировского района» |
| 25 | Издание нормативного акта о распределении между муниципальными образовательными учреждениями субвенции на обеспечение государственных гарантий по предоставлению услуг общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в соответствии с установленными региональными требованиями | декабрь Постановление Администрации района | декабрь 2011г. Решение Собрания депутатов Фировского района | № 152 от 19.12.2011г. «Об утверждении поправочных коэффициентов по муниципальным общеобразовательным учреждениям для корректировки объемов выделяемой субвенции на обеспечение государственных гарантий по предоставлению услуг общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях Фировского района Тверской области на 2012 год» |
| 26 | Внесение изменений в нормативный акт, регламентирующий объемы и критерии распределения стимулирующей части фонда оплаты труда руководителей МОУ | сентябрь Приказ по отделу образования | сентябрь Приказ по отделу образования | от 05.09.2012г. № 98 «Об установлении группы по оплате труда руководителей ОУ» |

Администратор программы __________________Н.В.Градова

(48239) 31667

2. Выполнение показателей реализации программы

| № п/п | Направления, задачи, мероприятия и показатели | ед. изм. | Мето-дика рас-чета | Показатели реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 год (отчет) | 2012 год | Отклоне- ние (факт/ отчет преды-дущего года* 100%) | Откло-нение (факт/план*100%) |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | год (поквар-тально, с нараста-ющим итогом) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Цель: повышение качества и доступности предоставляемых образовательных услуг населению Фировского района за счет эффективного использования материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов | тыс. руб. |  | 93955,0 | 90358,8 |  |  | 69411,0 |  |  |  |  |
|  | Показатели цели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Охват детей образовательными услугами: - в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (МДОУ); - в муниципальных общеобразовательных учреждениях (МОУ); - в муниципальных учреждениях дополнительного образования | % |  | 72,5 100 38 | 73,0 100 38 |  |  | 73,0 100 38 |  |  |  |  |
|  | Охват детей со специальными потребностями образовательными услугами: - дошкольного образования; - общего образования; - дополнительного образования | % |  | 88 100 40 | 88 100 40 |  |  | 88 100 40 |  |  |  |  |
|  | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых образовательных услуг (на основе анкетирования населения и данных проводимых социологических опросов населения) | % |  | 92 | 92 |  |  | 92 |  |  |  |  |
|  | Задача 1: достижение качества образовательных результатов обучающихся | тыс. руб. |  | 72,5 | 4228,0 |  |  | 3888,9 |  |  |  |  |
|  | Показатели задачи 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля обучающихся 11-х классов, получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании | % |  | 98,4 | 99 |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  | Доля обучающихся 9-х классов МОУ, получивших аттестат об основном общем образовании | % |  | 99,1 | 98 |  |  | 99,0 |  |  |  |  |
|  | Доля обучающихся 9-х классов МОУ, сдавших обязательные предметы Г(И)А в новой форме | % |  | 69,12 | 67 |  |  | 69,8 |  |  |  |  |
|  | Доля обучающихся 11-х классов МОУ, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам с результатом не ниже минимального | % |  | 99,3 | 89 |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  | Доля обучающихся 11-х классов МОУ, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам с результатом не ниже 70 баллов | % |  | 15 | 10 |  |  | 7,0 |  |  |  |  |
|  | Доля обучающихся МОУ, принимающих участие в предметных олимпиадах: - школьного уровня; - муниципального уровня; - регионального уровня; - федерального уровня | % |  | 87,8 29 2,0 0 | 50 29 2,0 0,1 |  | 90 31 2,1 0 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1 Осуществление учредителем контроля за достижением обучающимися требований государственного образовательного стандарта | тыс. руб. |  | 28,0 | 28,0 |  |  | 26,0 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2 Стимулирование инновационной деятельности муниципальных образовательных учреждений, направленной на повышение качества образования | тыс. руб. |  | 3867,3 | 4200,0 |  |  | 3862,9 |  |  |  |  |
|  | Задача 2: обеспечение качества условий предоставления образовательных услуг | тыс. руб. |  | 89999,7 | 86070,8 |  |  | 65476,1 |  |  |  |  |
|  | Показатели задачи 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля учащихся старшей ступени МОУ, имеющих возможность выбора профиля обучения, обеспеченного необходимым оборудованием и высококвалифицированными кадрами, для качественной реализации соответствующих образовательных программ по каждому профилю | % |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Доля базовых школ, предоставляющих услуги по профильному обучению | % |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Доля учащихся МОУ, пользующихся услугами школьного автотранспорта | % |  | 22 | 22 |  | 23,8 |  |  |  |  |  |
|  | Доля обучающихся, охваченных подвозом, от числа нуждающихся | % |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Доля учащихся, получающих образовательную услугу в базовых МОУ | % |  | 55 | 55 |  | 54 |  |  |  |  |  |
|  | Количество детей -инвалидов, которым созданы условия для дистанционного образования | чел. |  | 1 | 2 |  | х |  |  |  |  |  |
|  | Доля детей – инвалидов, которым созданы условия для дистанционного образования, в общей численности детей-инвалидов | % |  | 4 | 8 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Количество детей -инвалидов, которые получают дистанционное образование | чел. |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Доля детей - инвалидов, которые получают дистанционное образование | % |  | 4 | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Количество педагогических работников, прошедших обучение для дистанционного обучения детей-инвалидов | чел. |  | 8 | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Доля педагогических работников, прошедших обучение для дистанционного обучения детей-инвалидов, в общей численности педагогических работников | % |  | 7,8 | 7,8 |  | 7,8 |  |  |  |  |  |
|  | Количество созданных центров дистанционного обучения детей-инвалидов | ед. |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Доля образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса: - МОУ; - МДОУ; - МОУ ДОД | % |  | 86 90 80 | 86 90 80 |  |  | 86 90 80 |  |  |  |  |
|  | Средняя наполняемость классов в образовательных учреждениях, расположенных в городской местности, в пределах норм, установленных санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами | чел. |  | 18,3 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 |  |  |  |  |
|  | Средняя наполняемость классов в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, в пределах норм, установленных санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами | чел. |  | 9,05 | 9,0 | 9,3 | 8,9 | 9,3 |  |  |  |  |
|  | Количество общеобразовательных учреждений с численностью: - до 25 чел.; - с 25 до 50 чел.; - с 51 до 100 чел.; - с 101 до 200 чел.; - свыше 200 чел.; - свыше 500 чел.; - свыше 1000 чел. | ед. |  | 1 3 0 1 2 0 0 | 1 2 1 1 2 0 0 |  | 1 2 1 1 2 0 0 |  |  |  |  |  |
|  | Количество учащихся, приходящихся на одного учителя в общеобразовательных учреждениях: - город; - село | чел. |  | 12,59 5,2 | 12,5 5,2 | 13,3 5,5 | 13,3 5,5 | 12,5 5,2 |  |  |  |  |
|  | Доля образовательных учреждений, имеющих все виды благоустройства в соответствии с современными требованиями к условиям предоставления образовательной услуги | % |  | 79 | 79 |  | 79 |  |  |  |  |  |
|  | Количество компьютеров, приходящихся на 100 учащихся | ед. |  | 11,0 | 11,0 |  | 15,0 |  |  |  |  |  |
|  | Доля учреждений, полностью укомплектованных педагогическими кадрами | % |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Доля педагогических кадров, прошедших повышение квалификации за текущий год (4-ый квартал) | % |  | 35 | 29 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество детей от 1 до 6 лет, ожидающих места в МДОУ | чел. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Охват детей малозатратными формами организации дошкольного образования (4-ый квартал) | % |  | 3 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество объектов ДОУ, возвращенных в систему образования, ранее используемых не по назначению (4-ый квартал) | ед. |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля МОУ, заключивших договоры об обслуживании школьных автобусов с автотранспортными организациями (4-ый квартал) | % |  | 38 | 67 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших обучение (переподготовку) по специальности «Менеджер» (4-ый квартал) | % |  | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля детей, охваченных организованными формами отдыха в каникулярное время | % |  | 91,7 | 85 |  |  | 89 |  |  |  |  |
|  | Доля обучающихся, охваченных командными видами спорта | % |  | 33,8 | 22 |  | 25 |  |  |  |  |  |
|  | Доля обучающихся, охваченными организованными формами: - духовно-нравственного воспитания; - краеведческого образования | % |  | 80 31 | 80 31 |  | 80 31 |  |  |  |  |  |
|  | Доля учителей общеобразовательных учреждений, повысивших квалификацию по вопросам преподавания предметов: - духовно-нравственной направленности; - краеведческой направленности | % |  | 26 15 | 26 15 |  | 26 15 |  |  |  |  |  |
|  | Доля общеобразователь-ных учреждений, имеющих электронную библиотеку | % |  | 29 | 29 |  | 29 |  |  |  |  |  |
|  | Доля педагогических работников, принимающих участие в конкурсах педагогического мастерства, отборах на получение поощрений за инновационную деятельность: - муниципальный уровень - региональный уровень - федеральный уровень (4-ый квартал) | % |  | 16 2,0 0 | 16 2,0 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество образовательных учреждений, переведенных в статус новых бюджетных, казенных учреждений (4-ый квартал) | ед. |  | 0 | 9 БУ 4 КУ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля образовательных учреждений, переведенных в статус новых бюджетных учреждений (4-ый квартал) | % |  | 0 | 69 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение сетевого взаимодействия МОУ с целью предоставления качественных образовательных услуг | тыс. руб. |  | 50,0 | 50,0 |  |  | 39,8 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие кадрового потенциала системы образования | тыс. руб. |  | 141,2 | 221,6 |  |  | 117,6 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение условий предоставления образовательной услуги, соответствующей установленным требованиям | тыс. руб. |  | 89808,5 | 85799,2 |  |  | 65318,7 |  |  |  |  |
|  | Задача 3: совершенствование управления муниципальной системой образования | тыс. руб. |  | 60,0 | 60,0 |  |  | 46,0 |  |  |  |  |
|  | Показатели задачи 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля общеобразователь-ных учреждений, имеющих опубликованный (в средствах массовой информации, отдельным изданием, в сети Интернет) публичный отчет об образовательной и финансово-хозяйственной деятельности | % |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  | Доля общеобразователь-ных учреждений, имеющих программу развития | % |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество публикаций в средствах массовой информации по вопросам образования (4-ый квартал) | ед. |  | 24 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля общеобразователь-ных учреждений, имеющих свои регулярно обновляемые (не реже двух раз в месяц) сайты в сети Интернет | % |  | 66 | 85 |  | 86 |  |  |  |  |  |
|  | Доля общеобразователь-ных учреждений, лицензирование и аттестация которых проводятся комиссиями с привлечением представителей общественности из числа лиц, не являющихся работниками учреждений, подведомственных органам управления образованием (4-ый квартал) | % |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля общеобразователь-ных учреждений, в которых согласно зарегистрированному уставу создан и действует орган самоуправления, обеспечивающий демократический, государственно-общественный характер управления образовательным учреждением, участвующий в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда (4-ый квартал) | % |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рост абсолютного значения средней зарплаты педагогических работников за счет введения новой системы оплаты труда по отношению к уровню 2008 года: - МОУ; - МДОУ (4-ый квартал) | % |  | 1,70 | 1,71 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля фонда оплаты труда учителей в общем фонде оплаты труда работников общеобразовательных учреждений | % |  | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |  |  |  |  |
|  | Доля фонда стимулирования в общем фонде оплаты труда: - МОУ - МДОУ | % |  | 15 9,78 | 11,2 8,2 | 17,8 12,3 | 17,8 10,7 | 17,8 10,2 |  |  |  |  |
|  | Стоимость образовательной услуги в МОУ в расчете на 1 учащегося: - минимальная; - максимальная (4-ый квартал) | тыс. руб. |  | 28,0 130,0 | 26,0 161,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля образовательных учреждений, ведущих бухгалтерский и налоговый учет самостоятельно: - МОУ; - МДОУ (4-ый квартал) | % |  | 100 100 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Соответствие расходов на оплату труда работников МОУ и на осуществление учебного процесса объему субвенции из областного бюджета Тверской области (4-ый квартал) | да/ нет |  | да | да |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение открытости деятельности органа управлением муниципальной системы образования | тыс. руб. |  | 60,0 | 60,0 |  |  | 46,0 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Совершенствование системы оплаты труда | тыс. руб. |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |

Администратор программы_________________________ Н.В.Градова

(48239) 31667